## PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMA
CRONOGRAMA PLAN DE GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA
|  | PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [28 empty] | CÓDIGO | TH-FTO-40
[31 empty] | VERSIÓN | 1
[31 empty] | VIGENCIA | 2022-02-03
CRONOGRAMA DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 2022
ACTIVIDADES |  |  |  | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | Consolidado |  |  | Responsable | Evidencias Enviadas a Recursos Humanos
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
ÁREA | ACTIVIDAD
TALENTO HUMANO | 1. Establecer y Ejecutar el plan institucional de incentivos y bienestar social |  |  | P | E | [22 empty] | 1 | 1 | 100% | TALENTO HUMANO | DOCUMENTO
| 2. Realizar la digitalización de las historias laborales del personal retirado | [12 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0% | TALENTO HUMANO | BASE DE DATOS
| 3. Creación del Plan de capacitación |  |  | P | E | [22 empty] | 1 | 1 | 100% | TALENTO HUMANO | DOCUMENTO Y ACTAS
| 4. Gestionar la información en el SIGEP |  |  | P | E | P |  | P | [19 empty] | 3 | 1 | 33.33% | TALENTO HUMANO | REGISTRO DEL APLICATIVO SIGEP
| 5. Gestionar la información en el SEDEL (EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL) | [6 empty] | P | [11 empty] | P | [7 empty] | 2 | 0 | 0% | TALENTO HUMANO | REGISTRO DEL APLICATIVO SEDEL
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Control de avance
CUMPLIMIENTO |  |  | Programado | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | N° act Programadas | 37.5% | % promedio de cumplimiento de actividades desarrolladas en el año
|  |  | Ejecutado | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | N° act Ejecutadas |  |  | 37.5%
|  |  | META CORTE |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  |  | 100%
|  |  | % | 100% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 37.5% |  |  | Grado de cumplimiento de la Herramienta SIG del Centro de Trabajo
|  |  |  | 33.33% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Análisis Trimestral | [13 empty] | Observación | [11 empty] | Responsable |  | Fecha
[18 empty] | El plan estrategico en el primer trimestre se cumnplio a un 38%. Realizar seguimiento, garantizando el debido proceso de las actividades | [11 empty] | Referente de Talento Humano Quely García |  | 2022-01-25
P Programado | E ejecutado

## ENFERMERIA (hidden)
PROGRAMACION DE CAPACITACION PERSONAL DE ENFERMERIA 2018
FEBRERO | 20 | PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO DE TURNO
MARZO | 21 | PROTOCOLO PARA VENOPUNCIÓN
ABRIL | 22 | PROTOCOLO TOMA DE SIGNOS VITALES
MAYO | 26 | PROTOCOLO DE PASO DE SONDA VESICAL Y NASOGASTRICA
JUNIO | 19 | PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
JULIO | 24 | PROTOCOLO PARA INMOVILIZACIONES Y PREPARACION PAR LA TOMA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS
AGOSTO | 23 | PROTOCOLO PARA CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
SEPTIEMBRE | 18 | PROTOCOLO DE MANEJO DEL CARRO DE PARO
OCTUBRE | 23 | CONSENTIMIENTOS INFORMADOS Y RECOMENDACIONES DE ENFERMERIA
NOVIEMBRE | 20 | PROTOCOLO DE PLANES DE CUIDADOS
DICIEMBRE | 18 | PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA DE PERTENENCIAS DE LOS PACIENTES

## SUBGERENCIA COMUNITARIA (hidden)
CAPACITACIONES A AUXILIARES DE ENFERMERIA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD VIGENCIA 2018
PERFIL | FECHA |  | HORA | LUGAR |  | TEMAS
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-02-23 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI- SEGURIDAD DEL PACIENTE
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-04-27 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI-HUMANIZACION
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-06-22 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI-SSR
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-08-24 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI-CRONICOS-CYD
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-10-26 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI-PAI
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-12-21 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI-SEGURIDAD DEL PACIENTE
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES A PROFESIONALES CENTROS Y PUESTOS DE SALUD VIGENCIA 2018
PROFESIONALES |  | FECHA |  | HORA | LUGAR |  | TEMAS
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-02-23 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | 8. MANEJO DE INSULINAS 9. AlLIMENTACION COMPLEMENTARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (NOTIFICACION OBLIGATORIA) SEGURIDAD PACIENTE IAMII
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-04-27 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | IAMI SOCIALIZACION GUIA TB MAL NUTRICION PROGRAMA CYD, AGUDEZA VISUAL, HUMANIZACION SEGURIDAD PACIENTE
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-06-22 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | IAMII SEGURIDAD AL PACIENTE ACTUALIZACION DE GUIAS SSR TECNOVIGILANCIA
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-08-24 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | GUIA PLANIFICACION (ASESORIA VIH METODOS ANTICONCEPTIVOS) IAMII ACTUALIZACION DE GUIAS CIRCULAR 016
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-10-26 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | GUIA TOMA DE CITOLOGIA CERVICO UTERINA IAMII CLASIFICACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-12-21 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | SOCIALIZACION GUIA DE JOVEN SEGURIDAD DEL PACIENTE IAMII SOCIALIZACION RIAS

## CRONOGRAMA (hidden)
ÁREA | ACTIVIDAD | HORARIO | MES | DIA | LUGAR
#REF! | 1. Establecer y Ejecutar el plan institucional de incentivos y bienestar social | 8:00 AM- 12:30 M | ENERO | 26 | AUDITORIO 3 PISO HOSPITAL
|  |  | FEBRERO | 22
|  |  | MARZO | 22
|  |  | ABRIL | 26
|  |  | MAYO | 24
|  |  | JUNIO | 28
|  |  | JULIO | 26
|  |  | AGOSTO | 23
|  |  | SEPTIEMBRE | 27
|  |  | OCTUBRE | 25
|  |  | NOVIEMBRE | 22
|  |  | DICIEMBRE | 20
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
TALENTO HUMANO | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!