## PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN PETIC Anexo1: CRONOGRAMA | [27 empty] | CÓDIGO | SIS_FTO_03
[30 empty] | VERSIÓN | 0
|  | PROCESO: GERENCIA DE LA INFORMACIÓN | [27 empty] | VIGENCIA | 2023-01-31
ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE CAPACITACION 2022
ACTIVIDADES |  |  |  | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | Consolidado |  |  | Responsable | Evidencias
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
ÁREA | ACTIVIDAD
RECURSOS HUMANOS | 1. Recolecion de necesidades en todas que comprende la institucion (Centro de Salud Sibaté,Puesto de Salud Pablo Neruda,Puesto de Salud Luis Carlos Galán,Puesto de Salud Santillana,Sede Especialistas,Centro de Salud Granada,Centro de Consulta Externa) |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | 12 | 0 | 0% | REFERENTE TICS
| 2. Limpieza de cache y desfragmentacion de disco |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | 12 | 0 | 0% | REFERENTE TICS
| 3.Actualizacion de Sistemas operativo Windows 10 pro |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | 12 | 0 | 0% | REFERENTE TICS
| 4. Comprobacion de Sectores de Disco duro; un estado viable superior a 90% |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | 12 | 0 | 0% | REFERENTE TICS
| 4. Mantimiento preventivo y correctivo de perifericos, Cambio de pasta termica,Ampliacion de Memoria Ram, Fuente de Poder |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | 12 | 0 | 0% | REFERENTE TICS
| 5.Cambio de Pantallla, Teclado, mouse en caso de fortuido cambio total de equipo |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Control de avance
CUMPLIMIENTO |  |  | Programado | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 48 |  | N° act Programadas | 0% | % promedio de cumplimiento de actividades desarrolladas en el año
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | N° act Ejecutadas |  |  | 0%
|  |  | META CORTE | 3 |  | 4 |  | 100% |  | 3 |  | 2 |  | 100% |  | 3 |  | 2 |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | % | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  |  | Grado de cumplimiento de la Herramienta SIG del Centro de Trabajo
|  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Análisis Trimestral | [13 empty] | Plan de Acción / Observación | [11 empty] | Responsable |  | Fecha
P Programado | E ejecutado

## ENFERMERIA (hidden)
PROGRAMACION DE CAPACITACION PERSONAL DE ENFERMERIA 2018
FEBRERO | 20 | PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO DE TURNO
MARZO | 21 | PROTOCOLO PARA VENOPUNCIÓN
ABRIL | 22 | PROTOCOLO TOMA DE SIGNOS VITALES
MAYO | 26 | PROTOCOLO DE PASO DE SONDA VESICAL Y NASOGASTRICA
JUNIO | 19 | PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
JULIO | 24 | PROTOCOLO PARA INMOVILIZACIONES Y PREPARACION PAR LA TOMA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS
AGOSTO | 23 | PROTOCOLO PARA CONTROL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS
SEPTIEMBRE | 18 | PROTOCOLO DE MANEJO DEL CARRO DE PARO
OCTUBRE | 23 | CONSENTIMIENTOS INFORMADOS Y RECOMENDACIONES DE ENFERMERIA
NOVIEMBRE | 20 | PROTOCOLO DE PLANES DE CUIDADOS
DICIEMBRE | 18 | PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA DE PERTENENCIAS DE LOS PACIENTES

## SUBGERENCIA COMUNITARIA (hidden)
CAPACITACIONES A AUXILIARES DE ENFERMERIA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD VIGENCIA 2018
PERFIL | FECHA |  | HORA | LUGAR |  | TEMAS
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-02-23 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI- SEGURIDAD DEL PACIENTE
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-04-27 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI-HUMANIZACION
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-06-22 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI-SSR
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-08-24 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI-CRONICOS-CYD
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-10-26 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI-PAI
AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2018-12-21 |  | 3:00 PM - 5:00 PM | AUDITORIO HMGY TERCER PISO |  | IAMI-SEGURIDAD DEL PACIENTE
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES A PROFESIONALES CENTROS Y PUESTOS DE SALUD VIGENCIA 2018
PROFESIONALES |  | FECHA |  | HORA | LUGAR |  | TEMAS
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-02-23 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | 8. MANEJO DE INSULINAS 9. AlLIMENTACION COMPLEMENTARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (NOTIFICACION OBLIGATORIA) SEGURIDAD PACIENTE IAMII
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-04-27 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | IAMI SOCIALIZACION GUIA TB MAL NUTRICION PROGRAMA CYD, AGUDEZA VISUAL, HUMANIZACION SEGURIDAD PACIENTE
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-06-22 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | IAMII SEGURIDAD AL PACIENTE ACTUALIZACION DE GUIAS SSR TECNOVIGILANCIA
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-08-24 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | GUIA PLANIFICACION (ASESORIA VIH METODOS ANTICONCEPTIVOS) IAMII ACTUALIZACION DE GUIAS CIRCULAR 016
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-10-26 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | GUIA TOMA DE CITOLOGIA CERVICO UTERINA IAMII CLASIFICACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
MEDICOS Y ENFERMERAS |  | 2018-12-21 |  | 8:00 AM - 12:00 PM | Auditorio HMGY tercer piso |  | SOCIALIZACION GUIA DE JOVEN SEGURIDAD DEL PACIENTE IAMII SOCIALIZACION RIAS

## CRONOGRAMA (hidden)
ÁREA | ACTIVIDAD | HORARIO | MES | DIA | LUGAR
RECURSOS HUMANOS | 1. Recolecion de necesidades en todas que comprende la institucion (Centro de Salud Sibaté,Puesto de Salud Pablo Neruda,Puesto de Salud Luis Carlos Galán,Puesto de Salud Santillana,Sede Especialistas,Centro de Salud Granada,Centro de Consulta Externa) | 8:00 AM- 12:30 M | ENERO | 26 | AUDITORIO 3 PISO HOSPITAL
|  |  | FEBRERO | 22
|  |  | MARZO | 22
|  |  | ABRIL | 26
|  |  | MAYO | 24
|  |  | JUNIO | 28
|  |  | JULIO | 26
|  |  | AGOSTO | 23
|  |  | SEPTIEMBRE | 27
|  |  | OCTUBRE | 25
|  |  | NOVIEMBRE | 22
|  |  | DICIEMBRE | 20
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!