## Plan de Trabajo SST
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 | [24 empty] | CÓDIGO |  |  | SST_FTO_04
|  |  | PROCESO: GERENCIA DE TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST | [24 empty] | VERSIÓN |  |  | 00
[28 empty] | FECHA |  |  | 2023-01-19
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener el plan de trabajo con las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad vigente de SST, con el fin de garantizar la educación de todos los funcionarios en temas SST y salud en el trabajo en la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
META | [25 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2023. | [25 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ITEM | ACTIVIDAD | Número de Objetivo | CRONOGRAMA VIGENCIA | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Administrativos | Financieros
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I PLANEAR |  | 1.1.1. Responsable del SG-SST. | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  | Gerencia RRHH Referente de SST | X | X
|  | Comités Institucionales (Sala situacional y Macrocomité) | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Gerencia RRHH Referente de SST Calidad | X
|  | 1.1.2./ 2.1.1 ./2.2.1./ Responsabilidades, Política y Objetivos (Revisión, firmados y socializados) | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | RRHH Referente de SST | X
|  | 1.1.3. Presupuesto – SG-SST | 1 | 1 | [23 empty] | Gerencia RRHH Referente de SST Planeación Financiera | X | X | 17/01/2023: De acuerdo con el Referente de Presupuesto, la Gerencia a designado un presupuesto de 17'845.000 pesos para ser ejecutados durante el 2023.
|  | 1.1.4. / 1.1.5.Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. (Pago pensiones alto riesgo) | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente de SST Contratación Presupuesto | X | X
|  | 1.1.6/ 1.1.7.COPASST (Conformación y reuniones) | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente de SST Copasst | X |  | 17/01/2023:En Septiembre se debe dejar conformado el nuevo comité.
|  | 1.1.6/ 1.1.7.COPASST (Capacitación) | 2 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | RRHH Referente de SST Copasst ARL | X
|  | 1.1.8. CCL (Conformación y Reunión) | 3 |  |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | RRHH Referente de SST CCL | X |  | 17/01/2023: En marzo debe quedar conformado este comité.
|  | 1.1.8. CCL (Capacitación) | 3 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | RRHH Referente de SST CCL ARL | X |  | 17/01/2023: Capacitación con apoyo de psicología de ARL, idealmente.
|  | 1.2.1. Plan de Capacitación SST (creación cronograma y ejecución de actividades) | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente de SST | X | X | 16/01/2023: Se elabora el plan de capacitación y se entrega a través del link dispuesto por RRHH a esta área. 17/01/2023: Se debe poner meta de cobertura para capacitaciones entre el 50 y 60%. Abril - Septiembre: Bioseguridad. Mayo: Capacitación en Factores de riesgo. Junio: Capacitación Seguridad Vial. Julio: Capacitación Pons. Agosto: Capacitación de radioprotección. Octubre: Capacitación responsabilidades en SST. Noviembre: Capacitación en el Manual de Contratistas. Diciembre: Capacitación en Reinducción en SST.
|  | 1.2.3. Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas) | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | RRHH Referente de SST | X |  | 17/01/2023: A junio debe estar cerrado el curso de todos los inscritos.
|  | 2.3.1. Autoevaluación Estándares | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  | RRHH Referente de SST | X |  | 12/01/2023: Se presentó la autoevaluación de los estándares 2022 al ministerio de trabajo. En diciembre se debe realizar el mismo ejercicio para la vigencia 2023.
|  | 2.4.1. Plan de Trabajo (Creación) | 1 | 1 | [23 empty] | RRHH Referente de SST | X | X
|  | 2.5.1. Gestión Documental | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | RRHH Referente de SST Calidad | X |  | 17/01/2023: En ese mes idealmente hacer reunión con Calidad.
|  | 2.6.1. Rendición de Cuentas | 1 | [22 empty] | 1 |  | RRHH Referente de SST | X
|  | 2.7.1. Matriz legal | 1 | 1 | [23 empty] | RRHH Referente de SST | X
|  | 2.8.1. Comunicación | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | RRHH Referente de SST Comunicaciones | X |  | 17/01/2023: Se deben establecer los temas a socializar para el año en curso.
|  | 2.9.1./ 2.10.1. Adquisiciones / Contratación (Elaboración Manual de Contratistas en SST). | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | RRHH Referente de SST Contratación Supervisión Terceros | X | X | 17/03/2023: Se debe elaborar manual para contratistas donde se incluyan todas las responsabilidades y obligaciones en relación con SST.
|  | 2.11.1. Gestión del Cambio | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | RRHH Referente de SST | X
II HACER |  | 3.1.1 . Documentación EMO (actualización profesiograma) | 3 | 1 | [21 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X
|  | 3.1.4. Evaluación Médica Ocupacional | 3 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | RRHH Referente SST | X | X
|  | 3.1.2/ 3.1.7. Programa de Promoción y Prevención incluyendo Estilos de Vida Saludable. | 3 |  |  | 1 | [21 empty] | RRHH Referente SST Seguridad del Paciente | X | X | 17/01/2023: En febrero se debe realizar el programa de PyP junto con la matriz de seguimiento casos de salud. La matriz se debe alimentar mes a mes idealmente.
|  | 3.1.2/ 3.1.7. Ejecución actividades de P y P. (Incluye Semana de la Salud). | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | RRHH Referente SST Seguridad del Paciente Humanización ARL | X | X | 17/01/2023: Ejecutar las actividades estipuladas dentro del programa y trabajar en conjunto con el área de seguridad del paciente. En abril se debe realizar la semana de la salud en conjunto con humanización y seguridad del paciente. Marzo - Agosto: Buscar con ARL reunión de mesas laborales de los casos de ATEL.
|  | 3.1.2/ 3.1.7. Revisar la actualización del Manual de Bioseguridad. | 3 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | RRHH Referente SST Seguridad Paciente Ambiental Epidemiología | X | X | 17/01/2023: Para revisar que se actualice dicho manual. Información que sirve para las lecciones aprendidas.
|  | 3.1.2. SVE DME (Ejecución de actividades) | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | RRHH Referente SST | X |  | 17/01/2023: Inspección de sillas para informe ante el Min. Trabajo.
|  | 3.1.2. SVE Psicosocial (aplicación Batería y actualización SVE - Psicosocial) | 3 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | RRHH Referente SST Humanización | X | X | 17/01/2023: En mayo realizar la aplicación de la batería para que en junio se pueda actualizar el documento del SVE junto con sus archivos anexos.
|  | 3.1.2. SVE Psicosocial (Ejecición de actividades del SVE - Psicosocial). | 3 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente SST Humanización | X | X | 17/01/2023: Solamente realizar las actividades que se establezcan después de aplicar los resultados de la batería.
|  | 3.1.3./ 3.1.5. Perfiles Cargo (EMO)/Custodia Historias Clínicas | 3 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | RRHH Referente SST | X | X
|  | 3.1.6. Recomendaciones Médicas | 3 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | RRHH Referente SST | X
|  | 3.1.8./ 3.1.9. Agua potable/ Residuos (Seguimiento) | 3 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | RRHH Referente SST | X | X
|  | 3.2.1. y 3.2.2. Reporte ATEL a las EPS e investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente SST | X | X | 17/01/2023: Continuar rigurosamente con las investigaciones de AT y las cartas de notificación a las ARL. En la matriz compilado de accidentalidad incluir los AT de todas las ARL.
|  | 3.2.3. Incidentes, accidente y enfermedad laboral (Registro e indicadores) | 3 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X | X
|  | 3.3.1. Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | 2 | [24 empty] | RRHH Referente SST | X
|  | 3.3.4. y 3.3.3.5. Prevalencia e Incidencia ATEL | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente SST | X |  | 12/01/2023: Se dejan los indicadores de 2022 cerrados.
|  | 4.1.2. IPVR con participación de todos los niveles. | 2 |  |  | 1 | [21 empty] | RRHH Referente SST | X
|  | 4.1.3. Matriz IPVR (cancerígenos y Sedes) | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | RRHH Referente SST Referentes | X |  | 17/01/2023: Se debe pedir a los terceros las matrices correspondientes (RX, laboratorio, Biomédica, Farmacia, etc). Se debe actualizar la matriz del hospital y replicar a todos los centros de salud.
|  | 4.1.4. Mediciones ambientales. | 2 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | RRHH Referente SST | X |  | 17/01/2023: Para este año, realizar mediciones en radiaciones.
|  | 4.2.1. y 4.2.2. Implementación y verficación de la implementación de los controles. | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | RRHH Referente SST | X | X
|  | 4.2.4. Inspecciones Planeadas (acompañadas por el copasst) (botiquines, extintores, EPP, locativas, etc) | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RRHH Referente SST | X |  | 17/01/2023: Con acta de la auditoría del Min. Trabajo hacer inspección de sillas; y verificar que la asignación de las sillas las tienen las personas que las requerían. Esto se debe hacer en enero 2023.
|  | 4.2.5. Mantenimientos Instalaciones y equipos | 2 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X
|  | 5.1.1. Plan de Emergencias (actualización documentación y socialización del mismo). | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | RRHH Referente SST Referentes | X |  | 17/01/2023: Actualizar el plan de emergencias del hospital y replicar a todos los centros de salud. Octubre - Noviembre: Hacer la recarga de extintores. Botiquines: Revisar estudio necesidad para actualizar la dotación de los botiquines.
|  | 5.1.1. Ejercicio y/o Simulacros de Emergencia | 2 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | RRHH Referente SST | X | X | 17/04/2023: En julio hacer un ejercicio de simulación de escritorio y en octubre participar del simulacro nacional.
|  | 5.1.2. Brigada de Emergencias | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | RRHH Referente SST Brigadistas | X |  | 17/01/2023: En febrero se debe actualizar el censo de brigadistas con sus respectivas hojas de vida.
|  | 6.1.1. Indicadores del SG-SST | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X
VERIFICAR |  | 6.1.2. Auditorías (internas y externas) | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | RRHH Referente SST Copasst Calidad | X |  | 17/01/2023: En Junio se debe revisar la documentación del SG-SST para el ministerio y realizar la auditoría interna. En Julio está pendiente entregarle al Min. Trabajo el progeso y gestión de lo de las sillas.
|  | 6.1.3. Revisión por la dirección. | 1 | 1 | [21 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST Planeación Gerencia | X
|  | 6.1.4. Auditoría con el Copasst | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | RRHH Referente SST Copasst Calidad | X
ACTUAR |  | 7.1.1. a 7.1.4. Acciones Correctivas y de Mejora. | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | RRHH Referente SST | X | X | 17/01/2023: Con orientación de Planeación se creó Drive para subir las evidencias. Continuar diligenciando con rigor las actividades con sus respectivos seguimientos.
Total Actividades |  |  | N/A | 16 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  |  | N/A | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  |  | N/A | 16 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 165 | 0 |  | 0%
% Ejecucion Mensual del Programa POE |  |  | N/A | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  |  | N/A | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | Programado | Ejecutado |  | 80%

## Objetivos (hidden)
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2021
Objetivos | Descripción | Programados Primer trimestre | Ejecutados Primer trimestre | Programados Segundo Trimestre | Ejecutados Segundo Trimestre | Programados Tercer Trimestre | Ejecutados Tercer trimestre | Programados Cuarto Trimestre | Ejecutados Cuarto Trimestre | Total cumplimiento Anual
Objetivo 1 | Cumplir con los requisitos legales y técnicos aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo. | 19 | 19 | [6 empty] | #DIV/0!
Objetivo 2 | Ejecutar actividades del subprograma de seguridad industrial que contribuyan a disminuir los incidentes y accidentes de trabajo en su frecuencia y severidad. | 14 | 14 | [6 empty] | 0%
Objetivo 3 | Ejecutar actividades del subprograma de medicina preventiva que contribuyan a evitar la aparición de enfermedad laboral. | 11 | 11 | [6 empty] | 0%
Total |  | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!