## COMPLETO
MAPA DE RIESGOS 2023
[5 empty] | PROCESO: PLANEACION | [11 empty] | CODIGO |  | PLA_FTO_12
[17 empty] | VERSION |  | 0
[17 empty] | FECHA |  | 2023-01-31
MAPA DE RIESGOS 2023
N° | PROCESO | IDENTIFICACIÓN |  |  | CONSECUENCIAS |  |  |  | ANALISIS |  |  | CONTROLES EXISTENTES | MANEJO |  |  | INDICADOR | PLAZO |  |  | REGISTRO DE EVIDENCIA | OBSERVACIONES
|  | TIPO | RIESGO | CAUSA | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN | IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN | IMPACTO LEGAL | IMPACTO OPERATIVO | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIÓN | RESPONSABLES DE LA ACCIÓN |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | PERIODO DE SEGUIMIENTO
1 | Control Interno | Administrativo | Desconocimiento del Plan anticorrupción y de atención al usuario | Desconocer la norma de anticorrupción. | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | Decreto 612 Matriz de seguimientos Matriz de informes a entes externos | evitar y reducir | creación del plan anticorrupción y de atención al usuario | planeación y calidad | plan anticorrupción de atención al usuario publicado | 2023-01-01 | 2023-01-31 | primer cuatrimestre | plan anticorrupción de atención al usuario publicado
[14 empty] | socialización del plan anticorrupción y de atención al usuario en comité de control interno | planeación y calidad, representante de comité MECI |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | primer cuatrimestre | Acta comité MECI
[14 empty] | seguimiento del plan anticorrupción y de atención al usuario publicado en la WEB | oficina de Control Interno | seguimiento al plan publicado en la web | 2023-01-01 | 2023-12-31 | continuo | seguimiento al plan publicado en la web
2 | Gestión Documental | Administrativo | No contar con Instrumentos para la optimización del proceso de Gestión Documental | Desconocimiento de la normatividad de gestión documental | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | Plan de Mejoramiento Individual Decreto 612 | asumir y compartir | Actualizar los inventarios documentales de los archivos de gestión y Central mediante el diligenciamiento correcto del Formato Único de Inventario Documental (FUID) | Referente Gestión Documental | Numero de Instrumentos Implementados/ Numero de Instrumentos programados para optimizar el proceso de Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-01-31 | trimestral | Instrumentos implementados |  | REVISAR FECHA CON GESTIÓN DOCUMENTAL
3 | Gestión Documental | Administrativo | Falta de Implementación de la TRD a todas las área productoras | falta de capacitación en las unidades Productoras | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | Decreto 612 | asumir y compartir | Capacitar al personal administrativo y operativo del Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha en la aplicación de las (TRD) | Referente Gestión Documental | Cronograma de Implementación de TRD con avance | 2023-01-01 | 2023-12-31 | trimestral | cumplimiento cronograma |  | REVISAR FECHA CON GESTIÓN DOCUMENTAL
4 | Presupuesto | Administrativo | Falta de planeación en las adquisiciones de bienes e insumos para funcionamiento y operatividad | desconocimiento normativo y funcional de la institución | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | Decreto 612 Consolidación del Plan Anual de Adquisiciones | asumir y compartir | Consolidación de las necesidades por proceso, y publicación del plan de adquisiciones | referente presupuestal y compras | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | semestral | avance del plan anual de adquisiciones
5 | TALENTO HUMANO | Administrativo | No contar con un seguimiento que fortalezca el programa talento humano | no contra con actividades que generen integración del talento humano | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | Decreto 612 | asumir y compartir | creación y avance de actividades que fortalezcan el talento humano del HMGY | referente recursos humanos | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | semestral | cumplimiento de actividades
6 | TALENTO HUMANO | Administrativo | Falta de capacitación al talento humano | desconocimiento de competencias del talento humano | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | Decreto 612 | asumir y compartir | creación y avance de actividades que fortalezcan la capacitación del talento humano del HMGY | referente recursos humanos | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | semestral | cumplimiento de actividades
7 | Salud Ocupacional | Administrativo | Falta de identificación de peligros, riesgos en el trabajo y prevención de accidentes y enfermedades laborales | No contar con un programa de Seguridad y salud en el trabajo | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | Decreto 612 | asumir y compartir | creación y avance de actividades prevengan los riesgos de accidentes y enfermedades laborales | referente Salud ocupacional | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | semestral | cumplimiento de actividades
8 | Referentes sistemas de información | Administrativo | No contar con un programa de Tecnología información y comunicación | desconocimiento normativo | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | Decreto 612 | asumir y compartir | creación y avance de actividades que fortalezcan la tecnologías y comunicaciones del HMGY | referente Sistemas de Información | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | semestral | cumplimiento de actividades
9 | Referente Ambiental | Administrativo | falta de Campañas ambientales dentro de la institución en el manejo de residuos | desconocimiento del manejo del reciclaje | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | POA 39 | asumir y compartir | Realizar Campañas ambientales , sobre temas que enriquezcan el manejo del material aprovechable a través de la implementación de líneas de acción de agua, energía o residuos. | referente recursos humanos | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | trimestral | cumplimiento de actividades
10 | Cartera | Administrativo | Falta de gestión en la recuperación de cartera mayor a 360 días. | desconocer la normatividad | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | POA 42 | asumir y compartir | Realizar proceso de Circularización a las diferentes EAPB con apoyo de Cobro Coactivo para la recuperación de Cartera mayor a 360 días. | referente de Cartera | % de recuperación de cartera mayor a 360 días. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | trimestral | % de recuperación de cartera mayor a 360 días.
11 | Costos | Administrativo | No contar con la identificación de Costos en los procesos del HMGY | no contar con una metodología para identificación de los costos | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | POA 44 | asumir y compartir | Crear el Plan de Costos | referente recursos humanos | Ejecución del plan de Implementación de Costos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | trimestral | Seguimiento y reestructuración de los costos por proceso en el sistema y parametrización
12 | Calidad | Asistencial | Fallas en el implementación del programas de Humanización. | falta de socialización en humanización | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | Plan de Mejoramiento Individual | asumir y compartir | Realizar Orientación del programa de Humanización al cliente interno y externo | referente recursos humanos | implementación programa de Humanización. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | trimestral | actas y socializaciones del plan de humanización
13 | Rutas de Atención Integral | Asistencial | fallas en la implementación de las actividades en el Plan de acción de morbilidad materna | desconocimiento de la ruta Materno-Perinatal | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | POA 27 | asumir y compartir | Implementar el plan de acción de morbilidad materna | Referente ruta Materno-Perinatal | plan de acción de morbilidad materna | 2023-01-01 | 2023-12-31 | trimestral | actas y socializaciones del plan de acción de morbilidad materna
14 | Nutrición | Asistencial | fallas en la implementación implementación de la estrategia IAMII | falta de socialización estrategia IAMII | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | POA 33 | asumir y compartir | implementación de la estrategia IAMII | referente Nutrición | porcentaje implementación de la estrategia IAMII | 2023-01-01 | 2023-12-31 | trimestral | actas y socializaciones del plan de acción de la estrategia IAMII
15 | PAI | Comunitaria | Falta de Cobertura de vacunación hasta los 5 años | desconocimiento del plan de vacunación | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | POA 34 | asumir y compartir | Cobertura de vacunación hasta los 5 años | referente recursos humanos | porcentaje Cobertura de vacunación hasta los 5 años | 2023-01-01 | 2023-12-31 | trimestral | porcentaje Cobertura de vacunación hasta los 5 años
16 | Calidad | Asistencial Comunitaria | Falta cumplimiento del plan de habilitación | desconocimiento de la norma | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | POA 1 | asumir y compartir | cumplimiento del plan de habilitación | referente Calidad | % cumplimiento del plan de habilitación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | trimestral | % cumplimiento del plan de habilitación
17 | Calidad | Asistencial Comunitaria | Fallas en la creación y seguimiento del PAMEC | falta de identificación de líneas de atención y priorización | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | POA 2 | asumir y compartir | % de cumplimiento del PAMEC | referente Calidad | % cumplimiento del planes de mejoramiento | 2023-01-01 | 2023-12-31 | anual | cumplimiento del planes de mejoramiento
18 | Seguridad del paciente | Asistencial Comunitaria | No contar con un seguimiento continuo del programa seguridad paciente | desconocimiento de los derechos que tienen el paciente y su familia | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | POA 6 | asumir y compartir | Implementación programa seguridad paciente | referente seguridad del paciente | Porcentaje implementación programa seguridad paciente | 2023-01-01 | 2023-12-31 | anual | cumplimiento del cronograma de actividades
19 | Mercadeo | Administrativo | falta de seguimiento al portafolio de servicios definida en la Reorganización de la Red y con sostenibilidad financiera de los servicios en el tiempo. | no contar con un portafolio de servicios institucional | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | POA 8, 9 y 10 | asumir y compartir | implementación de servicios PC2 | referente Mercadeo | Porcentaje implementación servicios del PC2 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Trimestral | cumplimiento del cronograma de actividades
20 | Mercadeo | Administrativo | falta de seguimiento a los contratos que se tienen con las EAPB | desconocimiento del tiempo de los contratos | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | Plan de Mejoramiento Individual | asumir y compartir | Matriz de contratos con EAPBS semaforizada | referente Mercadeo | Seguimiento a los contratos de acuerdo a semaforizacion | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Semestral | Matriz con seguimiento
21 | Facturación | Administrativo | No contar con Certificaciones poblacional para realizar el Cobro al asegurador | Fallas en la no identificación del envió por parte del asegurados de la Certificación poblacional | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | PLAN TRABAJO ESTABLECIDO POR EL AREA DE FACTURACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RADICACION EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS EN EL MES ANTE LAS DIFERENTES ERP ALERTA DE LA NO ENTREGA DE BASES Plan de Mejoramiento Individual | asumir y compartir | 1. SE REALIZA LLAMADA TELEFONICA A CADA ERP, PARA EL ENVIO DE LA INFORMACION 2. SE REALIZA SOLICITUD PRESENCIAL EN CADA ERP, POR PARTE DE COLABORADOR DE HMGY AREA FACTURACION Implementación de servicios PP1 - PP2 implementación de servicios PC2 | referente de facturación | SEGÚN LA MODALIDAD DE CONTRATO CADA UNA DE LAS ERP (COOSALUD, CONVIDA, ECOOPSOS) DEBEN ENVIAR MENSUALMENTE 2 BASES DE DATOS 1. PACIENTES PRIMER NIVEL, 2. PACIENTES ATENCION URGENCIAS INDICADOR: TOTAL DE BASES RECIBIDAS / TOTAL BASES REQUERIDAS Porcentaje implementación servicios del PC2 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Trimestral | cumplimiento del cronograma de actividades
22 | Facturación | Administrativo | No cumplir con las metas establecidos con los Aseguradores | 1, No envió de las Bases poblacional de acuerdo a la normatividad para los aseguradores | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ALTO | Alertas de la no entrega de las bases | asumir y compartir | Matriz de Seguimiento a la entrega de las Bases Poblaciones | referente de facturación | Matriz con Seguimiento a la entrega de las Bases Poblaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Trimestral | Matriz con Seguimiento a la entrega de las Bases Poblaciones | SUBGERENCIA COMUNITARIA
23 | Gestión Jurídica | jurídica | incumplimiento frente a gestión de respuesta (Derechos de petición, procesos judiciales, administrativos, tutelas) | 1, Desconocimiento de los términos 2. falta de vigilancia 3..Error en el traslado de la petición, remitiéndola al no competente | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | EXTREMO | 1. Matriz general de procesos adelantar en oficina jurídica 2. Notificación oportuna mediante correo electrónico a la persona competente. | ASUMIR Y COMPARTIR | Construcción y verificación de la matriz de procesos de jurídicos | asesor jurídico | matriz con seguimiento | 2023-02-28 | 2023-12-31 | continuo | matriz con seguimiento
[14 empty] | Realizar la Circularizar que socialice términos de oportunidad del área jurídica | asesor jurídico | circular socializada en canales de comunicación de la entidad | 2023-02-28 | 2023-12-31 | primer cuatrimestre | actas con registro fotográficos
[14 empty] | Capacitación en calidad de la información remitida y fines perseguidos | asesor jurídico | acta de asistencia a capacitación | 2023-02-28 | 2023-12-31 | segundo cuatrimestre | circular socializada en canales de comunicación de la entidad
24 | Gestión Jurídica | jurídica | incumplimiento en el reporte de contratación en los aplicativos de la contraloría | 1, fallas insumos de la información 2. fallas con la plataforma | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | EXTREMO | Matriz de seguimiento derechos y tutelas | ASUMIR Y COMPARTIR | Realizar seguimiento de los contratos suscritos en el trimestre | Asesor Juridico y apoyo profesional | matriz de seguimiento | 2023-02-28 | 2023-12-31 | continuo | certificación por aplicativo
25 | Gestión Jurídica | jurídica | incumplimiento revisión de propuestas por parte oferente que presentan en convocatoria publica (superior a 200 SMLV | fallas en el proceso de convocatoria | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | EXTREMO | comités de Compras y Contratos | ASUMIR Y COMPARTIR | Presentar ante el comité las propuestas por parte del oferentes de la convocatorias publicas (superior a 200 SMLV) | Asesor Juridico y apoyo profesional | matriz de seguimiento | 2023-02-28 | 2023-12-31 | continuo | certificación por aplicativo
26 | Gestión Jurídica | jurídica | incumplimiento en revisión de los procesos externos q se tengan encontra de la HMGY | No llevar control sobre los procesos en contra del HMGY | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | EXTREMO | comités de contratación | ASUMIR Y COMPARTIR | Informes mensuales de los procesos externos por parte del Asesor Jurídico | Asesor Juridico y apoyo profesional | informes del jurídico | 2023-02-28 | 2023-12-31 | continuo | certificación por aplicativo
27 | Gestión Jurídica | jurídica | incumpliendo en la revisión de la contracción que se da por debajo de 50 SMLV (contratación Directa) | fallas en el proceso | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | EXTREMO | matrices seguimiento de la contratación | ASUMIR Y COMPARTIR | socialización al comité directivo de los procesos de contratación que se surtieron en el semestre | Asesor Juridico y apoyo profesional | informes del jurídico | 2023-02-28 | 2023-12-31 | continuo | certificación por aplicativo
28 | Facturación | administrativo | incumplimiento de la entrega de dineros recaudados por el área de facturación | 1, falla en el sistemas 2. desconocimiento del procedimiento | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ALTO | REPORTE DIARIO DESCARGADO DESDE EL SISTEMA DE INFORMACION DGH MODULO TESORERIA SEGUIMIENTO DIARIO A LOS REPORTES EMITIDOS POR TESORERIA A LAS INCONSITENCIAS EN LA ENTREGA DE DINERO ¦procedimiento del área de tesorería | Asumir y Compartir | informe mensual de saldos pendientes por parte de facturación | tesorería, subgerencia administrativa , coordinador de facturación | informe mensual | 2023-02-28 | 2023-12-31 | continuo | comunicación enviada del informe
[14 empty] | SEGUIMIENTO A REPORTES DE DINERO FALTANTE EMITIDO POR PARTE DE TESORERIA LEVANTAMIENTO DE ACTA DE COMPROMISO A LOS FACTURADORES POR INCUMPLIMIENTO CON ACTIVIADES CONTRACTUALES | Referente de Facturación y tesorería | INDICADOR : VALOR RECAUDADO/ VALOR ENTREGADO | 2023-02-28 | 2023-12-31 | CONTÍNUO | ENTREGA DE RECIBOS DE CAJA SELLADOS POR PARTE DE TESORERIA REPORTE MENSUAL SIN DINERO PENDIENTE POR ENTREGAR conciliación saldo
29 | CARTERA | administrativo | falta de oportunidad en la entrega de pagares en el área de cartera | 1. no contar con el insumo 2. no contar con inventario de pagares suscritos | 4 | 50 | 3 | 2 | 4 | 3 | Alto | matriz de pagares | Asumir y Compartir | generar el informe de pagares suscritos | subgerencia administrativa, Cartera, sistemas | informes de pagares | 2023-02-28 | 2023-12-31 | continuo | informes de pagares
30 | TALENTO HUMANO | administrativo | Fallas en la verificación de soportes de hoja de vida | 1. Se recibe soporte de validación posterior al ingreso del personal. 2. demoras en el estudio de soportes | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | ALTO | verificación plataforma RETUS | asumir y transferir | verificación de títulos del personal a contratar | Coordinadora de Talento humano | matriz de verificación de títulos | 2023-02-28 | 2023-12-31 |  | matriz de verificación de títulos
[14 empty] | envió de solicitud a las universidades para certificación de títulos | Coordinadora de Talento humano | matriz de verificación de títulos | 2023-02-28 | 2023-12-31 |  | matriz de verificación de títulos
31 | CONTABILIDAD | administrativo | falta de conciliación de los módulos garantizando transparencia financiera | 1, fallas en la parametrización 2, Falta de Capacitación | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | ALTO | reuniones trimestrales para el cierre contable | asumir y transferir | conciliaciones trimestrales con los administradores de los módulos y el contador | N° de reuniones realizadas/N° de reuniones programadas | matriz de verificación de títulos | 2023-02-28 | 2023-12-31 | continuo | actas de reunión
[14 empty] | Ajustes y/o depuración en los módulos para verificación por contabilidad | N° de ajustes realizados /N° de ajustes programados | matriz de verificación de títulos | 2023-02-28 | 2023-12-31 | continuo | Notas aplicadas
32 | TERCEROS | administrativo | fallas en la oportunidad de entrega resultados de laboratorio | 1, desconocimiento del proceso | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | EXTREMO | Plan de Mejoramiento Individual | asumir y transferir | seguimiento semanal de entregas de resultados que visualicen en sistemas con centros y puesto de salud | supervisor de terceros | N°de reportes revisados/ N°de requerimientos enviados por procesos | 2023-04-01 | 2023-12-31 | trimestral | matrices de seguimiento
33 | RECURSOS FÍSICOS INGENIERA BIOMEDICA | administrativo | incumplimiento al cronograma de mantenimiento, calibración y calificación de equipos | no ejecución del cronograma de mantenimiento | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | EXTREMO | plan de mejoramiento individual | asumir y transferir | cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo equipo biomédicos e infraestructura | referente recursos físico | N°de actividades con mto realizadas /N°de actividades programados | 2023-04-30 | 2023-12-31 | trimestral | 0
34 | RECURSOS FÍSICOS | administrativo | Falta de Mantenimiento al Parque Automotor | no ejecución del cronograma de mantenimiento | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | EXTREMO | generar control | asumir y transferir | cronograma de mantenimiento preventivo | referente recursos físico | N°de Vehículos con mto/N°de vehículos programados | 2023-04-30 | 2023-12-31 | trimestral | matrices de seguimiento
35 | RECURSOS FÍSICOS | administrativo | falta de control en el consumo del combustible | Desconocer el procedimiento | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ALTO | generar control | asumir y transferir | informe del supervisor en el cumplimiento del suministro de combustible | referente recursos físico | Reporte de facturas / reporte de consumo mensual | 2023-04-30 | 2023-12-31 | trimestral | matrices de seguimiento
36 | Rutas de Atención Integral | Asistencial | fallas en la implementación de las actividades en el Plan de acción ruta de promoción y mantenimiento | desconocimiento de la ruta ruta de promoción y mantenimiento | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | ALTO | Plan de Mejoramiento Individual | asumir y compartir | Implementar el plan de acción ruta de promoción y mantenimiento | Referente ruta de promoción y mantenimiento | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | trimestral | actas y socializaciones del plan de acción de ruta de promoción y mantenimiento
NOTA. EL DOCUMENTO AQUÍ PRESENTADO PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIOS POR ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

## Hoja1
Control Interno | planeación y calidad
planeación y calidad, representante de comité MECI
Gestión Documental | oficina de Control Interno
Presupuesto | Referente Gestión Documental
TALENTO HUMANO | referente presupuestal y compras
Salud Ocupacional | referente recursos humanos
Referentes sistemas de información | referente Salud ocupacional
Referente Ambiental | referente Sistemas de Información
Cartera | referente de Cartera
Costos | Referente ruta Materno-Perinatal
Calidad | referente Nutrición
Rutas de Atención Integral | referente Calidad
Nutrición | referente seguridad del paciente
PAI | referente Mercadeo
Seguridad del paciente | referente de facturación
Mercadeo | asesor jurídico
Facturación | Asesor Juridico y apoyo profesional
Gestión Jurídica | tesorería, subgerencia administrativa , coordinador de facturación
CONTABILIDAD | Referente de Facturación y tesorería
TERCEROS | subgerencia administrativa, Cartera, sistemas
RECURSOS FÍSICOS INGENIERA BIOMEDICA | Coordinadora de Talento humano
RECURSOS FÍSICOS | N° de reuniones realizadas/N° de reuniones programadas
N° de ajustes realizados /N° de ajustes programados
supervisor de terceros
referente recursos físico
Referente ruta de promoción y mantenimiento